Програма діяльності

Шепетівського НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського

щодо реалізації завдань інноваційного освітнього проекту

Всеукраїнського рівня «Я - дослідник»

на 2018-2019 н.р.

| Порядок | Терміни | Дія | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серпень | Ознайомлення адміністрації закладу із метою та теоретичною базою освітнього Проекта | Гарбарець В.М., Дацко Л.Я. |
| 2. | Серпень | SWOT-аналіз | Адміністрація закладу |
| 3. | Вересень | Проведення анкетування педагогічного колективу (Готовність до впровадження інновацій) | Дацюк Л.В. |
| 4. | Вересень | За результатами SWOT-аналізу та анкетування визначення активних метод об’єднань педагогічних працівників | Адміністрація закладу |
| 5. | Вересень | Проведення цільової педагогічної наради (ознайомлення із освітнім проектом, представлення активних методичних груп) | Адміністрація закладу |
| 6. | Вересень - жовтень | Висвітлення мети та конкретних задач проекту на батьківських зборах | Адміністрація закладу |
| 7. | Вересень - жовтень | Складання Плану заходів проекту в закладі на 2018-2019 н.р. для популяризації ідей проекту: - відкриті уроки із застосуванням дослідницького методу навчання - участь у конкурсах і змаганням за напрямками проекту - тематичні тижні - інтегровані уроки - інтегровані проекти - наповнення банку завдань за темами програми для розвитку дослідницьких навичок | Активні методичні об’єднання |
| 8. | 25 вересня | Участь у всеукраїнському вебінарі. Ознайомлення із Дорожньою картою проекту та внесення пропозицій до спільних заходів. Коригування власного плану заходів із урахуванням Дорожньої карти |  |
| 9. | Вересень | Подання заявки на апробацію навчальних матеріалів | Адміністрація закладу |
| 10. | Жовтень | Організація взаємодії учасників проекту в рамках предметних спільнот. Участь у циклі предметних вебінарів (математика, біологія, історія, фізика, географія, початкова школа) | Гарбарець В.М., Дацко Л.Я., методичні об’єднання |
| 11. | Жовтень - травень | Пошук потенційних партнерів та заключення партнерських угод | Адміністрація закладу |
| 12. | Жовтень - травень | Розробка дослідницьких завдань, сценаріїв уроків у дослідницькій методиці, навчальних дослідницьких проектів за темами програм з різних предметів для розвитку дослідницьких навичок учнів та наповнення спільного банку навчально-методичних проекту “Я-дослідник” | Методичні об’єднання |
| 13. | Жовтень - травень | Проведення апробації навчальних матеріалів | Методичні об’єднання |
| 14. | Жовтень - травень | Проведення заходів відповідно до Програми реалізації проекту в закладі | Гарбарець В.М., Дацко Л.Я. |
| 15. | Жовтень - травень | Участь у всеукраїнських та регіональних заходах відповідно до Дорожньої карти проекту “Я - дослідник” | Гарбарець В.М., Дацко Л.Я. |
| 16. | Травень - червень | Підсумки роботи за рік. Складання звіту. Затвердження звіту педагогічною радою | Адміністрація закладу |
| 17. | Червень | Провести підсумки апробації навчально-методичних матеріалів | Адміністрація закладу |
| 18. | Червень | Взяти участь в другій літній школі «Я - дослідник» для представників базових шкіл | Адміністрація закладу |
| 19. | Червень | Взяти участь у вебінарі за результатами діяльності проекту “Я дослідник” у 2018/2019 навчальному році | Адміністрація закладу |